关于做好省级公共文化服务体系示范区创建

存在问题整改工作的通知

湟里镇人民政府：

为全面落实市、区创建工作会议精神，扎实推进我区创建工作，根据区政府要求，常州市创建省级公共文化服务体系示范区武进区工作领导小组办公室组织专项督查组，自今年7月起，分批对全区所有镇（街道）开展专项督查。从你镇督查情况看，绝大部分指标达到了创建要求，村（社区）的文化室面积、文化管理员配备、文化活动开展等方面达标情况较好，但也存在一些问题（详见附件）。希你镇接此通知书后，认真研究，采取切实有效的整改措施，确保全面完成省级示范区创建工作。区创建工作领导小组办公室将在12月中旬，对整改不到位的单位进行再次督查。

特此通知。

附：武进区省级公共文化服务体系示范区创建工作领导小组办公室专项督查整改通知单

常州市武进区文化广电新闻出版局

2015年10月28日

武进区省级公共文化服务体系示范区创建工作领导小组办公室专项督查整改通知单

| 整 改 单 位 | 湟里镇 |  |  | 督查 时间 | 10月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存 在 问 题 | 1.香泉村、岗角村、村西村、村前村、武宜村公共电子阅览室开放时间少于每周56小时； 2.未落实村（社区）文化管理员岗位补贴； 3.村前村公共电子阅览室配备不达标； 4.后坊村、村前村文化室面积不达标； 5.北隍村文体活动开展次数不达标； 6.村西村文化管理员业务培训不达标； 7.文化站建筑面积不达标，功能室配备达不到我区镇标准化综合性文体站（文化活动中心）建设验收标准。 |  |  |  |  |  |
| 整 改 期 限 | 2015年11月底完成 |  |  |  |  |  |
| 整改措施及落实情况 | 负责人签名： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 对策 建议 | 1.建立文化管理员考核制度，对年度考核合格的，一次性下发岗位补贴，所需经费由镇、村两级财政各承担二分之一； 2.采取增设公益性岗位和志愿者、错时开放等形式，保证周末和节假日等群众需求较高的时段正常开放。 3.整合现有资源，制定建设计划，尽快完善镇、村两级文化设施。 |  |  |  |  |  |
| 整 改 联系人 | 杨东溟 | 电话 | 86310361 |  | 传真 | 86310356 |