## Sheet1
2016年牛塘镇城市长效综合管理提升行动任务分解表（责任负面清单） 2016年7月
序号 | 项目名称 | 任务内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注
1 | 完善调整镇对村（社区）奖补资金测算方案 | 根据各村（社区）区域面积、村民及外来人员数量、地理位置、实际保洁工作量、村民拆迁进入安置小区人口数量变化、每月考核结果，公正测算调整镇对各村（社区）奖补资金数额。 | 城管中队 | 财政分局、派出所、拆迁安置办、各村（社区） | 2016年12月前出台新的考核文件 | 2017年1月执行
2 | 牛塘、卢家巷两集镇区店外出摊、乱停车集中整治 | 镇城管中队会同竹园村、牛塘一社区、牛塘二社区、卢家巷社区现场踏勘、调查摸底，规划设置疏导区域，科学画划停车位，形成书面整治行动方案后进行集中整治，并每日巡查，保持高压态势。 | 城管中队 | 市场监督分局、派出所、前述各村（社区） | 2016-10-01 | 结合湖滨路两侧街面立面出新改造、大通路改造、卢家巷社区创建文明示范路、示范街。
3 | 引入专业化、市场化、社会化保洁队伍，形成市场化竞争性考核机制 | 各村（社区）根据自身实际和需求，通过对现有保洁队伍和保洁效果的评估，自主择优逐步向招标选聘专业化、社会化保洁公司承包保洁业务过度，并完善考评奖惩机制。 | 各村（社区） | 城管中队 | 2016年底 | 2017年1月始自主决定、选择、实施
4 | 垃圾收集房分批更新 | 为避免焚烧、门容易损坏等现象发生，各村（社区）根据自身实际提出更新计划和建议方案，城管中队听取意见充分论证， 形成设计方案供各村（社区）选择，以达到防火、防损、易倾倒、易转运的目的。 | 各村（社区） | 城管中队 | 2016年底 | 根据实际状况分期分批更新
5 | 长虹路区设垃圾转运站扩容改造 | 解决该转运站容量不足、转驳等待时间长、浪费保洁员时间、深夜转运扰民等问题。 | 镇分管领导 | 区城管局、环卫处 | 2016年底 | 由镇政府协调区城管局、环卫处扩容改造或选址易地重建
6 | 建立惩处偷倒建筑装潢垃圾行为的快速反应机制 | 镇派出所抽调2名民警、20名联防队员兼职配合支持城管中队查处非法偷倒行为；各村（社区）村干部带领联防队员定时巡查；镇城管中队会同派出所、村（社区）人员守候伏击，形成镇村联动、人防技防结合、快速反应、严管重罚的工作机制。 | 城管中队 | 派出所、各村（社区） | 2016-07-01 | 同时协调区城管局解决镇城管中队执法主体资格问题
7 | 建立建筑垃圾消纳场所 | 由城管中队会同丫河或塘口村（其它村社区有合适场所也可选择）物色废弃鱼塘，由所在村委适当按吨位收费，委派专人现场计量、查验，但有毒有害工业垃圾不得入内。 | 城管中队 | 丫河、塘口村委或其他村委（社区） | 2016-09-01 | 如物色到合适消纳场所，则各村（社区）在安置小区、大的自然村设立临时围档式建筑装潢垃圾收集点，定期清运消纳。
8 | 无证废品收购站点集中整治取缔 | 各村（社区）组织调查摸底，形成书面材料上报镇城管中队，镇组织协调城管中队、派出所、国土所、建管所、农口职能部内会同所在地村委（社区）联合执法，集中惩治。 | 各村（社区） | 城管中队、派出所、国土所、建管所、农口职能部门 | 2016年底 | 无证废品收购站点私签租田协议、乱占耕地、乱搭乱建，造成白色污染和火灾安全隐患。
9 | 村级河道（河塘）清淤、岸坡整治 | 各村（社区）组织调查摸底，形成辖区内村管河道（河塘）汇总统计表，并排出年度清淤、岸坡整治计划，逐年组织清淤、岸坡整治工程，力争在三年内完成。 | 各村（社区） | 城管中队、水利站 | 2016-09-01
10 | 公厕标准化改造和管理 | 各村（社区）对原有在三格式化粪池基础上建成的公厕组织调查摸底，形成汇总统计表，并排出计划逐年分批改造，同时配备专人维护保洁。 | 各村（社区） | 城管中队 | 2016-09-02
11 | 完善提升考评奖惩机制 | 各村（社区）对专业保洁公司、专职保洁人员进一步完善作业合同、确保作业服务质量与报酬挂钩平衡；镇城管中队要加强日常检查考评和指导，提升市场化竞争性保洁服务水平；城管中队对镇、村（社区）两级城管网格化管理责任考核，要以结果为导向、严格考核为依据、报酬挂钩为手段，实行主体责任落实，逆向追溯末位淘汰。 | 各村（社区）、城管中队 |  | 2016-09-03
12 | 经费支出管理 | 各村（社区）在城市长效综合管理方面单项经费支出在5万元以上（含服务外包、工程预算等）的，按上级政策规定进入镇农村产权交易平台或公共资源交易平台进行公开招投标程序实施。 | 镇纪委 | 纪检审计监察科、招投标办公室、农经站、财政分局 | 2016-09-04
13 | 出台新的《牛塘镇城市长效综合管理考核奖惩意见》 | 在实地调研、召开各村（社区）和相关职能部门负责人会议征求意见的基础上，完善修改新的考核奖惩办法，经党政联席会议集体会商后，出台新的《牛塘镇城市长效综合管理考核奖惩实施意见》 | 党政（人大）办公室 | 城管中队 | 2016年12月底 | 2017年1月起执行
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33