附件

《武进年鉴（2017）》编纂出版计划

| 时 间 | 工作阶段 | 工作任务 |
| --- | --- | --- |
| 1-2月 | 组稿、编辑 (以组稿为主) | 1．采取电话联系、上门指导和初稿交流会等形式，与撰稿人沟通情况，催收稿件，基本完成初稿催收 2．对来稿做好编辑修改工作，要求在5个工作日内完成与撰稿人对稿件的交换意见 |
| 3-4月 | 组稿、编辑 (以编辑为主) | 1．抓紧编辑修改，完成编辑、定稿任务 2．做好随文图片征集 3．基本确定图片专辑 4．做好年鉴一校工作 |
| 5-6月 | 分 纂 | 1．做好各栏目分纂工作 2．各责任编辑配合分纂，做好后续的修改、 校对工作 3．完成年鉴排版和二校工作，6月下旬送出版 社、年鉴编委和各供稿单位审定 |
| 7-8月 | 总 纂 | 1．汇集出版社、年鉴编委反馈的修改意见， 完成总纂 2．组织全文校对（三校），同时依据《统计年 鉴》核实数据 3．定版，编制索引，完成英文要目翻译 |
| 9月 | 付 印 | 1．完成终校（读校） 2．付印 |
| 10月 | 发 行 | 1．做好年鉴发行工作 2．做好年鉴工作总结 |
| 11-12月 | 业务研讨和新一卷年鉴工作启动 | 1．开展业务研讨 2．谋划下一年年鉴工作 |