附件

武进区落实市教育工作专项督导整改工作任务分解表（学前教育部分）

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿园资源总量不足，结构不合理 | 全面贯彻落实《武进区教育事业均等化三年行动计划（2017—2019）》和《武进区第二期学前教育五年行动计划（2016-2020年）》文件精神，全力加大公办幼儿园建设投入，努力扩大公办学前教育资源容量，严格落实新建楼盘配套公办幼儿园建设，做到同步规划、同步建设、同步验收、同步交付。积极理顺现有民办幼儿园办园体制机制，加大违规公转民幼儿园的清理力度，真正使公办资源为公众服务。 | 2020年8月 | 规划局 | 发改局、国土局、教育局、相关镇（开发区） |
| 2 | 农村地区学前教育经费投入不足 | 落实政府责任、加大财政性经费投入。加强财政预算安排，预算内公用经费安排到位，使用到位。 |  | 相关镇 （开发区） | 财政局、教育局 |
| 3 | 部分乡镇保教费管理不规范 | 落实政府责任、加大财政性经费投入。加强财政预算安排，确保保教费全额返还，使用到位。 |  | 相关镇 （开发区） | 财政局、教育局 |
| 4 | 学前教育的培训经费使用情况不明确 | 学前教育专项经费管理办法原计划2017年5月份制定出台。但由于常州市正在制订学前教育改革的相关配套文件，一旦市级文件出台，将配合制定专项经费管理办法。 | 2018年8月 | 教育局 | 财政局、相关镇（开发区） |
| 5 | 学前教育大班额问题 | 一方面：加快发展公办幼儿园。我区将进一步加快完善《武进区学前教育设施布局专项规划（2016—2020年》，到2020年，全区规划布局标准化幼儿园33所左右，新建和改扩建一批公办幼儿园。中小学布局调整后的富余资源和其他富余公共资源优先改建成公办幼儿园，尽快完善“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务体系。根据新的布点规划，到2020年，中心城区将规划建设10所幼儿园，预计增加243个班级，根据省标准平均35人的班额，预计可吸纳8505人。另一方面，支持普惠性民办幼儿园发展。同时，各幼儿园充分挖掘现有资源，采取扩班等形式，以减少大班额情况。 | 2020年8月 | 教育局 | 财政局、发改局、相关镇（开发区） |
| 6 | 4所幼儿园没有完成独立法人登记制度 | 目前全区尚有机关幼儿园高新区分园、南湖、城东、十里等四所幼儿园未办理独立法人登记，与所在街道及乡镇联系，由街道和乡镇负责向区编办提出申请，编办审核后给予批复。目前正在办理之中。 | 2018年8月 | 教育局 | 编办、相关镇（开发区） |
| 7 | “两教一保”人员未全部配备到位 | 加强对属地政府的督促力度，切实加大对学前教育的经费投入，通过逐年加大投入扩大保育员队伍，逐步达成“两教一保”的要求。 | 2020年8月 | 相关镇 （开发区） | 教育局 |
| 8 | 教师持证上岗率未达100 % | 加强对属地政府的督促力度，切实提高聘用教师收入水平，以加强对优秀幼教人才的吸引力，力争新入职教师100%持证上岗；同时加强各园对教师的培训投入，督促已入职教师通过继续教育的方式取得教师资格证。 | 2020年8月 | 教育局 | 相关镇（开发区） |
| 9 | 聘用教师的工资水平低 | 根据2016年底统计数据情况来看，全区43所公办幼儿园共有聘用编外教师1697名，年平均工资收入为5.99万元，其中包含各项社保1.17万元，比去年同期已有所提高。由于幼儿园“属地管理”的性质，将加强对属地政府的督促力度，切实提高聘用教师收入水平。 |  | 相关镇 （开发区） |  |
| 10 | 部分简易幼儿园办园条件差 | 简易托幼机构的设置主要是针对当前有关乡镇（街道、开发区）公办资源不足，为了有效解决流动人口子女的入园难问题，在2014年时，武进区人民政府敦促有关部门根据《常州市民办简易托幼机构设置条件》，由属地政府根据本镇（街道、开发区）实际的布点需求进行申报，对辖区内符合申办条件的托幼园（点），由区政府办公室领导、区无证托幼（园）点专项整治工作领导小组办公室牵头，对各镇（街道、开发区）申报的托幼机构进行现场考察评估，整改后基本达到常州市民办简易托幼机构设置条件而设立的。简易托幼机构是公办资源不足情况下的一种过渡机构，今后随着公办资源逐步充足，这些简易托幼机构也会根据优胜劣汰的原则自然减少。 |  | 相关镇 （开发区） | 教育局 |

武进区落实市教育工作专项督导整改工作任务分解表（义务教育部分）

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 完成时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需加快完成教育专项规划修编工作 | 综合考虑新型城镇化和城乡发展一体化推进、人口及学生流动、计划生育政策调整等因素，明确各类教育设施的空间布局，制订近远期相结合的教育发展规划，并纳入城镇建设规划严格实施，有序推进学校建设。 | 2017年8月 | 规划局 | 发改局、国土局、教育局、相关镇（开发区） |
| 2 | 未做到住宅开发配套学校与住宅首期项目同步规划、同步建设、同步使用 | 建立刚性落实住宅小区配套教育设施建设管理实施办法，严格要求学校建设必须与住宅首期项目同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。严格禁止随意变更教育规划行为，严格禁止以任何理由侵占教育建设用地。未按规划配建的不得发放建设工程规划许可证和施工许可证，严格禁止将规划建设的公办学校举办为民办学校。 |  | 规划局 | 住建局、教育局、发改局 |
| 3 | 义务教育学校标准化较低 | 新建学校要严格按照省定办学标准建设。对现有学校，要在5月底前完成全面核查，逐一建立台账。根据教育总体规划，做到责任明确，一校一策，综合施策。到2019年，全区所有义务教育学校达到省定办学标准。 | 2019年8月 | 教育局 | 财政局、发改局、相关镇（开发区） |
| 4 | 大班额问题较为突出 | 通过统筹推进义务教育学校建设项目，扩大增量，以及通过施教区调整、集团化办学、一校多址、城乡互动共同体等多种办学体制改革，扩大优质教育资源覆盖面，有效缓解择校热等多种措施和办法，逐步解决大班额问题。5月底制订消除大班额工作计划，建立工作台账，实行销号管理。到2018年，消除56人以上大班额现象，到2020年，基本实现按省定标准班额办学。 | 2020年8月 | 教育局 | 财政局、发改局、相关镇（开发区） |
| 5 | 教师队伍、校长队伍偏弱 | 开展“教育家型校长成长行动”“青年教师成长行动”“骨干教师成长行动”“名师培养行动”“转岗教师素质提升行动”等五项行动计划，努力造就一批名校长、教学名师和学科领军人才。按市教育局的统一部署，开展义务教育学校校长职级制试点工作。 | 2020年8月 | 教育局 | 组织部、财政局、编办、人社局 |
| 6 | 教师队伍结构不均衡 | 深入实施教师“区管校用”，在2016年实施的基础上，加大力度，促进教师合理流动，建立动态核定教职工员额机制，实行“总量控制、动态调控”。 |  | 教育局 | 编办、人社局 |
| 7 | 教师总量偏少 | 武进区出台了《关于开展公办中小学备案聘用教师管理试点工作的指导意见（试行）》（武政办发〔2017〕74号），尝试开展招聘备案聘用教师来补充教师数量，按照《武进教育事业均等化三年行动计划（2017-2019年）》（武发〔2017〕23号）文件精神，2017年开始首次招聘工作，计划招聘308名。2018-2019年每年按中小学教师员额缺额的10%招聘备案聘用教师。招聘中，将增加音体美教师的招聘计划比例，补充学校音体美学科教师数量。 |  | 编 办 教育局 | 人社局、财政局 |
| 8 | 教师补贴政策未全覆盖 | 根据上级精神，尽快落实南夏墅街道、西湖街道和直属学校乡镇工作人员补贴政策，参照乡镇和城关镇教师补贴发放标准。 |  | 人社局 | 财政局、教育局 |
| 9 | 城乡间、校际间教育教学水平差异较大 | 实施名校、强校带动工程。坚持以名校、强校带新校弱校、优势互补、协调发展的基本原则，将全区所有义务教育阶段学校全部纳入集团管理。以名校、强校为龙头，组建10-12个小学、8-10个初中教育管理集团，逐步实现优质资源全覆盖，重点办优老百姓家门口的农村学校，缓解择校热，从根本上解决义务教育区域性的资源严重不足和资源过剩并存问题。 | 2020年8月 | 教育局 | 组织部、人社局、编办、财政局 |
| 10 | 义务教育质量需进一步提升 | 深化课程教学改革和评价体系改革，切实减轻学生过重课业负担；推进学习方式变革的进程，使培养能力成为课程改革的主题，教和学齐头并进。积极探索教育评价改革，要总结运用评估手段来促进教育质量全面提高的经验，加强对教育质量监测与评估的研究与实践，促进学校内涵发展和办学质量进一步提高。 |  | 教育局 |  |
| 11 | 校园和师生的安全需进一步保障 | 健全义务教育学校安全保障体系和运行机制，严格落实学校安全稳定责任制，深入开展平安校园创建活动，依法严厉打击涉校涉生违法犯罪。把学校门口和周边作为排查整治的重点，健全警校合作、信息联动、校园监控与紧急报警机制，完善人防、物防、技防措施。进一步加强校车、燃气、实验室部分化学品安全管理，完善设施，明确责任，加强监管。加强学校食品安全、饮用水卫生、传染病防控等工作，保障学生身体健康。严格学校日常管理，密切家校沟通，及早发现欺凌和暴力事件苗头。依法依规处置欺凌和暴力事件，强化教育惩戒作用，科学有效地实施追踪辅导。 |  | 教育局 | 综治办、公安局、市场监管局、卫计局、住建局、安监局 |
| 12 | 进一步加大新市民学校管理 | 每年5月份要对新市民学校进行集中安排隐患排查并整改，并于6月底前制订取缔不合格新市民学校进度计划。到2020年消除不合格新市民学校。 | 2020年8月 | 教育局 | 综治办、公安局、市场监管局、安监局、发改局、财政局 |
| 13 | 财力保障需进一步强化 | 进一步强化政府投入的主体责任和法律责任，切实加大教育经费的筹措力度，建立健全教育经费持续增长的保障机制。确保教育经费符合“三增长一提高”的法定要求，确保全社会教育投入增长；加大对城区教育项目建设的投入，把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，调优财政支出结构，将财力优先用在确需保障的教育事业上来；进一步增强教育经费统筹能力，确保增量经费主要向教育矛盾突出的区域和学校倾斜，提高经费使用效率。 |  | 财政局 | 发改局、教育局 |