附件4

武进区村（社区）综合性文化服务中心建设计划表

| 序号 | 镇（街道） 名称 | 村（社区）总数 | 2016年已完成 |  | 2017年完成计划 |  | 2018年完成计划 |  | 2019年完成计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 名 单 | 数量 | 名 单 | 数量 | 名 单 | 数量 | 名 单 |
| 1 | 雪堰镇 | 25 | 5 | 新康村、太滆村、夏墅村、浒庄村、城西村 | 5 | 夏庄村、南宅村、圣烈村、雅浦村、阖闾城村 | 5 | 潘家村、王允村、城湾村、周桥村、共建村 | 10 | 凤凰村、漕桥村、曹家村、城东村、楼村村、绣衣村、雪西村、南山村、雪东村、谢家村 |
| 2 | 湟里镇 | 19 | 4 | 葛庄村、西墅村、湟里社区、武宜村 | 4 | 香泉村、东安村、东安社区、北隍村 | 3 | 蒋堰村、河南村、湟里村 | 8 | 岗角村、村前村、村前社区、伍巷村、西鲁村、村西村、后坊村、西安村 |
| 3 | 嘉泽镇 | 20 | 4 | 嘉新社区、满墩村、夏溪村、成章村 | 4 | 嘉泽村、跃进村、夏庄桥村、丰杨村 | 4 | 南庄村、西城村、闵市村、观庄村 | 8 | 厚余村、捕捞村、朝东村、士桥村、晨山村、周庄村、三星村、甘荡村 |
| 4 | 前黄镇 | 20 | 4 | 前黄村、运村村、寨桥村、蒋排村 | 4 | 祝庄村、大成村、灵台村、坊东村 | 4 | 杨桥村、谭庄村、前进村、坊前村 | 8 | 农场村、丁舍村、红旗村、漳湟村、联庆村、观咀村、红星村、高梅村 |
| 5 | 礼嘉镇 | 15 | 3 | 华渡村、建东村、坂上村 | 3 | 武阳村、大路村、礼嘉村 | 3 | 何墅村、庞家街村、毛家村 | 6 | 蒲岸村、新辰村、陆庄村、政平村、秦巷村、礼嘉社区 |
| 6 | 牛塘镇 | 15 | 3 | 牛塘一社区、白家社区、卢家巷社区 | 3 | 丫河村、青云村、卢家巷村 | 3 | 卢西村、漕溪村、厚恕村 | 6 | 竹园村、高家村、沈家弄村、塘口村、牛塘二社区、金东方社区 |
| 7 | 湖塘镇 | 44 | 18 | 马家巷社区、聚湖社区、花东社区、周家巷社区、湾里社区、新天地社区、华家社区、东新社区、采菱社区、三勤社区、长虹社区、龙潭社区、府东社区、丰乐社区、何留社区、南都社区、鸣南社区、淹城社区 | 26 | 花园社区、中凉社区、北街社区、南街社区、降子社区、新天地社区、沙塘岸社区、烈帝社区、蒋公岸社区、湖塘社区、东方社区、夏雷社区、永定社区、东升社区、江村社区、蒋湾社区、南田社区、东华社区、大一社区、大二社区、鸣北社区、永安社区、晓柳社区、张家坝社区、北庙桥社区、府南社区 | 0 |  | 0 |  |
| 8 | 南夏墅 街道 | 23 | 5 | 学府东苑社区、南河社区、庙桥村、南苑社区、大学新村三社区 | 4 | 南淳社区、南夏墅社区、南湖家园社区、万塔村 | 5 | 学府家苑社区、庙桥社区、戴家头村、塘洋村、河东村 | 9 | 南夏墅村、石柱塘村、桐庄村、九华村、华阳村、胜西村、新联村、港桥村、三河村 |
| 9 | 洛阳镇 | 19 | 4 | 岑村、谈家头村、管城村、瞿家村 | 4 | 天井村、小留桥村、友谊村、虞桥村 | 3 | 洛东村、洛阳村、马鞍村 | 8 | 朝安村、东尖村、圻庄村、戴溪村、戴溪社区、民丰村、阳湖村、汤墅村 |
| 10 | 西湖街道 | 7 | 1 | 湖滨社区 | 2 | 蠡河社区、聚新社区 | 1 | 长汀村 | 3 | 河头村、塔下村、仕尚村 |
| 11 | 高新区北 区 | 10 | 2 | 东庄社区、新城域社区 | 2 | 邱墅社区 龚家社区 | 2 | 古方社区、香溢澜桥社区 | 4 | 贺北社区、马杭社区、十里社区、喜盈门社区 |
| 12 | 横山桥镇 | 23 | 5 | 省庄村、新安村、东柳塘村、横山社区、芙蓉社区、 | 4 | 芳茂村、西崦村、东城湾村、西柳塘村 | 5 | 金丰村、奚巷村、五一村、东风村、芙蓉村 | 9 | 东洲村、横山桥村、星辰村、东周村、双庙村、梁家桥村、蓉湖村、朝阳村、新安社区 |
| 13 | 横林镇 | 20 | 4 | 青司塘村、横林社区、卫星村、江村村 | 4 | 崔桥村、新东方村、崔北村、镇西村 | 4 | 南方村、红联村、双蓉村、狄坂村 | 8 | 瑞丰社区、牛塘社区、昌盛社区、下塘社区、余巷村、顺庄村、庆丰村、林南村 |
| 14 | 遥观镇 | 22 | 4 | 勤新村、剑湖村、留道社区、钱家塘社区 | 4 | 洪庄村、通济村、东村村、芳庄社区 | 5 | 渔庄村、东方村、薛墅巷村、印墅社区、遥观村 | 9 | 桥南村、塘桥村、建农村、前杨村、新南村、郑村村、遥观社区、剑湖社区、剑苑社区 |
| 15 | 潞城街道 | 6 | 1 | 公园壹号花园社区 | 2 | 潞城村、东升村 | 2 | 政新村、曙光村 | 1 | 光明村 |
| 16 | 戚墅堰街 道 | 7 | 1 | 圩墩社区 | 3 | 花苑社区、站北社区、河苑社区 | 3 | 东方社区、戚大街社区、花溪社区 | 0 |  |
| 17 | 丁堰街道 | 4 | 1 | 常丰村 | 1 | 梅港村 | 1 | 丁堰村 | 1 | 芳渚村 |
| 合计 | 299 |  | 69 |  | 79 |  | 53 |  | 98 |  |

备注：村（社区）总数按照2015年12月底的统计数。