武发〔2017〕22号

中共常州市武进区委  常州市武进区人民政府关于印发武进区推进大城管建设  实施精细化管理三年行动计划（2017-2019年）的通知

各镇党委、人民政府，区委各部委办，开发区党工委、管委会，街道党工委、办事处，区各办局（公司）行，区各直属单位，区各人民团体：

经区委、区政府研究同意，现将《武进区推进大城管建设  实施精细化管理三年行动计划（2017-2019年）》印发给你们，请认真遵照执行。

中共常州市武进区委员会         常州市武进区人民政府

2017年2月9日

武进区推进大城管建设  实施精细化管理

三年行动计划（2017-2019年）

- 为扎实推进城市长效管理工作，进一步营造更加整洁、优美、宜居的城市环境，建设“强富美高”新武进，特制定本行动计划。

- 一、指导思想

- 深入贯彻落实中央城市工作会议和省第十三次党代会精神，以我区“十三五”规划为指导，以深化品质武进建设为主线，坚持“突出重点、补齐短板、综合提升”的原则，推进大城管建设，实施城乡精细管理，逐步建立体制顺、责任明、合力强、效率高的城市长效管理工作新格局。

- 二、总体目标

- 紧紧围绕“城市长效管理争先进位”的目标，着力解决影响城市环境的突出问题，加快完善城市基础设施，理顺城市长效管理体制机制，提升我区城市长效管理标准化、精细化和法治化水平，着力打造一个整洁、有序、美观、便民的品质武进，力争通过3年时间，我区城市长效管理跨入全市第一方阵。

- 三、主要工作

- （一）理顺城管体制，健全责任体系

- 1．推进执法重心下移。落实中央、省、市城管执法体制改革要求，推进执法重心下移。切实解决基层城管中队执法主体资格问题，2017年完成镇（开发区、街道）城管执法人员的配备工作，实现执法事项属地化。

- 2．明确管理职责范围。按照“部门牵头、属地管理、横向到边，纵向到底”的“大城管”思路，明确各责任单位的管理职责和范围，切实解决区域交界、职责交叉、责任主体不明等问题。纵向坚持“重心下移、属地管理、权责一致”的原则，突出属地政府在城市长效管理中的主体地位；横向以区相关职能部门为责任主体，负责本单位、下属单位、以及被监管对象的长效管理工作。

- （二）完善机构设置，深化考评体系

- 3．完善指挥中心机构设置。参照常州市城市管理监督指挥中心监督考评体系，完善我区城市管理监督指挥中心内设机构设置，明确职能定位、规格性质；升级改造“83812319”数字化指挥平台，建设一流的快速反应处置体系。

- 4．修订考评实施办法。修订现行长效管理考评实施办法，实行定向专项考评，全面提高工作标准和要求。科学设置权重，城区各责任单位按一类、二类、三类主体，实行分类考核；镇村划分一级、二级、三级区域，实行分级考核。

- 5．加大监督考评力度。按照“周分析、月通报、季点评、年总评”的方式，加大日常监督考评力度；各责任单位每季度考评成绩在区级主要媒体公布，排名末位的单位在区点评会上作表态发言；建立重点问题资料库和媒体曝光台，对长效管理重点、难点问题进行曝光，并提交区委督查室进行专项督查。

- （三）加快建设改造，筑牢管理基础

- 6．完善基础设施规划。强化规划在城市发展中的战略引领和刚性控制作用，编制城区环卫、户外广告等专项规划，补齐公厕、转运站等环卫基础设施规划短板，推动城市空间品质提升。

- 7．实施菜市场升级改造。以区发改局为牵头单位，各镇（开发区、街道）为责任主体，从2017年起，编制规划并实施新一轮标准化菜市场升级改造工程，合理规划菜市场布局，强化菜市场管理，构建设施配套、管理高效、文明规范的标准化菜市场体系。

- 8．新建改造垃圾转运站。从2017年起，落实城东、城北大型生活垃圾转运站规划选址，加快推进项目建设；对淹西、定安东等5座小型生活垃圾转运站实施提升改造；结合生活垃圾分类试点工作，城区改建1座大件生活垃圾分拣站和1座有毒有害垃圾临时收储站。各镇（开发区、街道）根据日产生活垃圾量的实际，对转运站及时扩容改造，加快转运站设备更新，三年内全面提升老旧压缩设备，确保转运压缩保持正常运转。

- 9．新建改造公共厕所。加快城区公厕规划建设，2017-2019年，城区每年选址新建10座公厕（含生态厕所）。同时，实施升级改造工程，2017年中心城区50座公厕全面完成改造提升，并完成公厕导向标志设置。三年内，湖塘镇、牛塘镇、高新区北区对辖区内所有具备改造条件的涉农公厕，按照三类以上标准提升并管理到位；其他各镇（开发区、街道）集镇区公厕，按照三类以上标准提升并管理到位。

- 10．更新提升环卫运输车辆。以区城管局为牵头单位，各镇（开发区、街道）为责任主体，实施环卫运输车辆更新提升工程。2017年，湖塘镇、牛塘镇、高新区北区范围内所有环卫运输车辆统一车身颜色标识、设置专属编号。2017年8月底前，各镇（开发区、街道）全部淘汰黄标生活垃圾运输车和使用8年及以上转运车辆。

- 11．设置市容管理疏导点。按照“以人为本、疏堵结合、公司化运作”的原则，在城区选址设置2个市容管理疏导点。2017年，落实选址并启动建设；2018年建成投运，实行公司化运作管理。

- 12．推进公共自行车项目建设。2017年，完善城区公共自行车一期项目，调研规划二期项目。2019年底前，项目全部完成，运行保障体系全面建立到位。

- 13．加强公共设施日常维护。各权属单位切实加强对人防、燃气管道、通讯电缆、给排水管网等地下市政设施，以及标识标牌、窨井盖、配电箱等地上市政设施的建设、维护和管理。2017年，考评区域内所有主次干道两侧缺损道板、侧石、盲道、绿化等设施全面改造修复到位。

- （四）开展攻坚整治，补强补齐短板

- 14．住宅小区整治。2017年，完成市考评一、二级区域内的整治；2018年，完成考评三级区域内的整治；2019年，全面落实长效管理。2017年制订出台管理办法，加强对物业公司的监督考核，实现物管行业标准与长效管理标准相统一。

- 15．道路容貌整治。加强交通护栏日常管护，查处清理各类违停车、“僵尸车”，整治取缔违规停车场，非机动车实行划线管理；取缔马路市场、流动摊贩、占道经营，清理整治乱张贴、乱涂写、违章广告和偷倒垃圾；加强混凝土搅拌车、渣土运输车日常监管，严禁污染路面。2017年上半年，考评区域内道路容貌得到彻底提升，长效管理落实到位。

- 16．村庄家园整治。全面清理暴露垃圾、露天粪坑、黑臭沟塘、残墙断壁和乱搭乱建、乱堆乱放、乱涂乱画；完善道路、绿化、公厕、垃圾房等配套设施；配齐配足专职环卫保洁人员，确保垃圾日产日清；城郊结合部出入口及交通主干道沿线实施绿化美化，做到干净整洁、规范有序。2017年完成考评一、二级区域内的整治；2018年完成考评三级区域内的整治；2019年全面落实长效管理。

- 17．建设工地整治。建筑工地严格落实施工围挡、降尘降噪和冲洗措施，施工现场整洁、物料堆放整齐，生活区食堂、宿舍、厕所保持清洁；拆迁工地及时设置封闭的临时围挡；收储地块及时建立封闭围墙，进行土地整理，适度绿化美化，并落实专人看管。2017年，考评区域内所有工地破损、缺失围墙（围档）整治修复到位，并落实长效管理。

- 18．高架沿线整治。2017年3月底前，按照《区政府办公室关于印发武进区高架沿线环境综合整治工作实施方案的通知》（武政办发〔2016〕184号）要求，全面完成高架沿线两侧环境综合整治工作。

- （五）实施提升行动，推进城乡一体

- 19．深化市容管理示范创建。三年内，城区每年创建一条省级、市级示范路，每年创建一个省级、市级示范社区。每年组织各镇（开发区、街道）开展示范创建，着力培植打造一批商业综合体、菜市场、主干道路等市容环境管理示范点。

- 20．生活垃圾分类试点扩面。完善分类基础设施，加大宣传引导力度，扩大城区生活垃圾分类试点范围，到2019年，中心城区生活垃圾分类设施覆盖率达到70%，集镇区生活垃圾分类设施覆盖率达到60%。2017年，完成1个镇（街道）全域和1个集镇区的生活垃圾分类试点工作。

- 21．统一城乡渣土运输管理。统一处置核准、审批流程、工地出入口设置等方面的标准，实行城乡渣土运输一体化管理。2017年，经开区、高新区、西太湖科技产业园纳入一体化管理。2018年，在全区范围内形成全覆盖。

- 22．深化建筑装潢垃圾处置。建立健全收运处置体系，加强与终端处置企业合作，推动建筑装潢垃圾处置产业化发展。2017年，中心城区所有新住宅小区纳入收运处置体系；2018年，经开区、高新区、绿建区、西太湖科技产业园纳入收运处置体系；2019年，在全区范围内形成全覆盖。

- 23．加强工业企业固废管理工作。2017年，规模以上工业企业完成一般工业废弃物分类收集工作，其余企业到2018年全面完成。

- 四、保障措施

- 1．加强组织领导。成立区推进大城管建设，实施精细化管理三年行动计划工作领导小组，由区长任组长，相关区领导任副组长，区相关部门和各镇（开发区、街道）为成员单位。领导小组下设办公室，协调指导推进各项工作。各责任单位主要领导要高度重视，把城市长效管理摆在重要位置，确保各项工作任务保质保量完成。

- 2．加强资金保障。区、镇两级财政要建立科学的投入增长机制，对城市长效管理经费予以保障，尤其要将公厕、转运站等基础设施建设改造、环卫清扫保洁、建筑装潢垃圾处置、住宅小区管理等方面的经费纳入年度资金预算；设立专项考核奖励基金，对保洁公司、社区等实行“以奖代补”。

- 3．强化结果运用。三年行动计划各项工作纳入区委、区政府年度目标考核，并与“优胜单位”评定、“五好镇党委”评定、“文明镇”创建等相挂钩。年终对考核优秀的单位和有突出贡献的个人予以表彰奖励。镇村长效管理考评继续实行“以奖代补”政策，按各镇年度排名，分档次发放。考核等次不合格单位的主要领导和分管领导不得参加评先评优；对整改不力、推诿扯皮、懒政不作为的典型问题，实行追责问责。

- 4．创新方法手段。推进长效管理网格化，将城区合理划分为若干网格，整合各相关职能部门的巡查人员，明确每个网格的管理责任人，实行“网格长”包干负责制。推进长效管理信息化，区监督指挥中心“83812319”平台与公安、规划、住建等部门信息平台实行整合，在车辆违章、电子地形图、市政设施、地下管线、河长制管理等方面实行资源共享。推进长效管理法治化，运用法治思维和方式，完善“公安+城管”联勤联动机制，实行交叉任职，对城管执法予以保障。推进长效管理市场化，以市场化机制推动专业公司参与城市管理和建设，根据实际将一些事务性的工作逐步推向市场。

- 附件：武进区推进大城管建设实施精细化管理三年行动计划

- 主要工作任务分解表

常州市武进区人民政府办公室                2017年2月9日印发

附件

武进区推进大城管建设  实施精细化管理三年行动计划主要工作任务分解表

| 序号 | 主要工作 | 具体任务 | 2017-2019年度实施计划 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理顺城管体制健全责任体系 | 1．推进执法重心下移。 | 2017年，具有正式执法资格的人员全面派驻到各镇（开发区、街道）。 | 编 办 | 城管局、各镇（开发区、街道） |
| 2 |  | 2．明确管理职责范围。 | 2017年，梳理各责任单位管理内容、职责范围，列出清单，以文件形式予以重新明确。 | 城管委 | 各责任单位 |
| 3 | 完善机构设置健全考评体系 | 1．完善指挥中心机构设置。 | 2017年，制定实施方案，明确职能定位、规格性质，83812319平台升级改造到位。 | 编 办 组织部 | 城管局、财政局 |
| 4 |  | 2．修订考评实施办法。 | 2017年起，实行定向专项考评，实施新的长效管理考评实施办法。 | 监督指挥中心 | 各责任单位 |
| 5 |  | 3．加大监督考评力度。 | 2017年起，按照“周分析、月通报、季点评、年总评”方式，加大日常监督考评力度；每季度公布考评成绩，排名末位的作表态发言。 | 监督指挥中心 | 各责任单位 |
|  |  |  | 建立重点问题资料库和媒体曝光台，对长效管理重点、难点问题进行曝光，并提交区委督查室进行专项督查。 | 监督指挥中心 | 区委办、政府办 |
| 6 | 加快建设改造筑牢管理基础 | 1．完善基础设施规划。 | 2017年，编制城区环卫、户外广告等专项规划，补齐公厕、转运站、等环卫基础设施规划短板，推动城市空间品质提升。 | 城管局 | 规划局、各镇（开发区、街道） |
| 7 |  | 2．实施菜市场升级改造。 | 2017年起，编制规划并实施新一轮标准化菜市场升级改造工程。 | 发改局 | 规划局、各镇（开发区、街道） |
| 8 |  | 3．新建改造垃圾转运站。 | 城区方面：2017年，1.落实城东、城北2座大型转运站选址；完成定安东、淹西、小庙、长虹、聚湖转运站的提升改造；完成1座大件生活垃圾分拣站和1座有毒有害垃圾临时收储站的改造；2018年，城东、城北2座大型转运站建设投运。 | 城管局 | 规划局、财政局、发改局、住建局、所涉属地政府 |
|  |  |  | 镇村方面：各镇（开发区、街道）根据实际，对转运站及时扩容改造，加快转运站设备更新，三年内全面提升老旧压缩设备。 | 城管局 | 各镇（开发区、街道） |
| 9 | 加快建设改造筑牢管理基础 | 4．新建改造公共厕所。 | 城区方面：2017-2019年，每年选址新建10座公厕（含生态厕所）；2017年，中心城区50座公厕全面完成改造提升。2017-2019年，湖塘镇、牛塘镇、高新北区对辖区内所有涉农公厕，按照三类以上标准提升并管理到位。 | 城管局 | 规划局、财政局、住建局、湖塘镇、高新区北区、牛塘镇 |
|  |  |  | 镇村方面：各镇（开发区、街道）集镇区公厕，按照三类以上标准提升并管理到位。 | 城管局 | 各镇（开发区、街道） |
| 10 |  | 5．更新提升环卫运输车辆。 | 2017年，湖塘镇、牛塘镇、高新区北区范围内所有环卫运输车辆统一车身颜色标识、设置专属编号。2017年8月底前，各镇（开发区、街道）全部淘汰黄标生活垃圾运输车和8年及以上转运车辆。 | 城管局 | 各镇（开发区、街道） |
| 11 |  | 6．设置市容管理疏导点。 | 2017年在城区启动2个疏导点的选址建设；2018年，建成投运后，实行公司化运作管理。 | 城管局 | 湖塘镇、高新区北区 |
| 12 |  | 7．推进公共自行车项目建设。 | 2017年，完善城区公共自行车一期项目，调研规划二期项目。2019年底前，项目全部完成，运行保障体系全面建立到位。 | 城管局 | 财政局、规划局、住建局 |
| 13 |  | 8．加强公共设施日常维护。 | 2017年，考评区域内所有主次干道两侧缺损道板、侧石、盲道、绿化等设施全面改造修复到位。 | 住建局 | 湖塘镇、高新区北区 牛塘镇、南夏墅街道 西湖街道、经开区 |
| 14 | 开展攻坚整治补强补齐短板 | 1．住宅小区整治。 | 2017年完成考评一、二级区域内的整治；2018年完成考评三级区域内的整治；2019年全面落实长效管理。2017年制订出台管理办法，加强对物业公司的监督考核，实现物管行业标准与长效管理标准相统一。 | 住建局 | 湖塘镇、高新区北区 牛塘镇、南夏墅街道 西湖街道、经开区 |
| 15 |  | 2．道路容貌整治。 | 2017年上半年，考评区域内道路容貌得到彻底提升，长效管理落实到位。 | 监督指挥中心 | 公安局、城管局、住建局、各镇（开发区、街道） |
| 16 |  | 3．村庄家园整治。 | 2017年完成考评一、二级区域内的整治；2018年完成考评三级区域内的整治；2019年全面落实长效管理。 | 监督指挥中心 | 各镇（开发区、街道） |
| 17 |  | 4．建设工地整治。 | 2017年，考评区域内所有工地破损、缺失围墙（围档）整治修复到位，并落实长效管理。 | 住建局、征收办、经发集团 | 各镇（开发区、街道） |
| 18 | 开展攻坚整治补强补齐短板 | 5．高架沿线整治。 | 2017年3月底前，全面完成高架沿线两侧环境综合整治工作。 | 城管局 | 湖塘镇、牛塘镇、绿建区、住建、交通等相关部门 |
| 19 | 实施提升行动推进城乡一体 | 1．深化市容管理示范创建。 | 城区方面：2017年起，每年创建一条省级、市级示范路，每年创建一个省级、市级示范社区。 | 城管局 | 规划局、财政局、住建局、湖塘镇、高新北区、牛塘镇、南夏墅街道 |
|  |  |  | 镇村方面：每年组织各镇（开发区、街道）开展示范创建，培植打造一批商业综合体、菜市场、主干道路等市容管理示范点。 | 城管局 | 各镇（开发区、街道） |
| 20 |  | 2．生活垃圾分类试点扩面。 | 2017年起，完善分类基础设施，扩大城区生活垃圾分类试点范围，到2019年，中心城区生活垃圾分类设施覆盖率达到70%，集镇区生活垃圾分类设施覆盖率达到60%。从2017年起，完成1个镇（街道）全域和1个集镇区的生活垃圾分类试点工作。 | 城管局 | 规划局、教育局、卫计局、机关后勤服务中心、住建局、财政局、各镇（开发区、街道） |
| 21 | 实施提升行动推进城乡一体 | 3．统一城乡渣土运输管理。 | 2017年，经开区、高新区、西太湖科技产业园纳入一体化管理。2018年，在全区范围内形成全覆盖。 | 城管局 | 各镇（开发区、街道） |
| 22 |  | 4．深化建筑装潢垃圾处置。 | 2017年，中心城区所有新住宅小区纳入收运处置体系；2018年，经开区、高新区、绿建区、西太湖科技产业园纳入收运处置体系；2019年，在全区范围内形成全覆盖。 | 城管局 | 各镇（开发区、街道） |
| 23 |  | 5．加强工业企业固废管理工作。 | 2017年，规模以上工业企业完成一般工业废弃物分类收集工作，其余企业到2018年全面完成。 | 城管局 | 环保局、经信局、财政局、各镇（开发区、街道） |