附件2

武进国家高新技术产业开发区“证照分离”改革试点工作安排表

| 序号 | 类别 | 工作内容和要求 | 责任机构 | 工作时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梳理事项清单 | 根据推进“证照分离”改革试点的100项具体事项，对照“三级四同”权力清单，对实际实施事项、实施部门、监管部门等要素进行梳理，形成“证照分离”事项情况表 | 区审批局及各部门 | 已完成 |
| 2 | 部门工作推进会 | 召开各相关部门工作会议，明确工作职责和任务分工，细化相应改革措施和管理办法。 | 区编办、法制办、行政审批局、各相关部门 | 已完成 |
| 3 | 制定审批办法 | 1、取消审批。取消审批后的具体管理措施，由各职能部门制订公布。 2、取消审批，改为备案。制定备案管理办法，明确备案条件、内容、程序、期限及需要报送的全部材料目录和备案示范文本。经区法制办审核后以文件形式向社会公布。 3、简化审批，实行告知承诺制。制定告知承诺办法和告知承诺书格式文本，重点明确：获得许可应当具备的条件、标准和技术要求；需要申请人提交材料的名称、方式和期限；申请人作出承诺的时限和法律效力，及逾期不作出承诺和作出不实承诺的法律后果。上述材料经区法制办审核后，以文件形式向社会公布。 4、提升审批的透明度和可预期性。完善办事指南和业务手册，明晰具体办理标准，清理申请材料，简化办理环节，健全基本服务制度。完善后的办事指南、业务手册和服务制度，经区政管办审核后，通过政务服务网或办事大厅向社会公布。 5、涉及公共安全等特定活动，加强市场准入管理。相关部门要完善审批管理，把握风险节点，强化风险防控，采取有效措施压缩办理时间。 上述管理方式调整后，各相关部门需调整相应办事指南、材料清单、格式文本、操作系统，进行人员培训等工作。 公布的具体管理措施、备案管理办法、告知承诺办法，及相关业务标准、办事指南等所有材料，以电子文本的形式报区编办备案。 | 区行政审批局、其他相关审批部门 | 4月30日前 |
| 4 | 制定监管措施 | 1、取消审批。逐项明确取消审批后的管理措施，制定管理规范和标准，建立健全事中事后监管制度，确保管理措施落到实处。各部门制订具体管理措施，经区法制办审核后以文件形式向社会公布。 2、取消审批，改为备案。明确备案事项的事中事后监管方案、相关处理措施，及申请人应承担的法律责任等。经区法制办审核后以文件形式向社会公布。 3、简化审批，实行告知承诺制。明确和落实行政审批告知承诺的批后监管措施。经区法制办审核后以文件形式向社会公布。 4、提升审批透明度和可预期性，对涉及公共安全等特定活动，加强市场准入管理两大类管理方式调整后，请各相关职能部门按要求逐项明确具体的监管内容。经区法制办审核后以文件形式向社会公布。 各部门制定的事中事后监管措施，应以电子文本的形式，报区编办备案。 | 区各相关职能部门 | 4月30日前 |
| 5 | 组织实施改革 | 做好政策讲解，跟踪落地、日常服务、监管工作，听取和搜集相关意见建议，形成优化、深化改革措施。建立改革推进和办件情况月报制度。 | 高新区、区行政审批局及相关部门 | 5月1日起 |
| 6 | 督查评估 | 做好相关数据收集、统计，典型案例编报，迎接省督查组对改革试点情况进行督查评估。 | 各相关部门 | 9月 |