武 科 发〔2018〕26号

武财工贸〔2018〕16号

区科技局  区财政局

关于印发《常州市武进区科技计划项目管理办法》的通知

各镇工业与科技环保服务中心、财政分局，开发区科技局、财政局：

为进一步规范和加强我区区级科技计划项目的管理，现将《常州市武进区科技计划项目管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《常州市武进区科技计划项目管理办法》

（此页无正文）

常州市武进区科学技术局     常州市武进区财政局

2018年7月24日

常州市武进区科学技术局办公室         2018年7月24日印发

附件：

常州市武进区科技计划项目管理办法

第一章  总则

第一条  为规范常州市武进区科技计划项目的立项、实施和验收管理工作，依据《常州市武进区科技专项资金管理办法》（武科发[2018]25号、武财工贸[2018]15号）有关规定，特制定本办法。

第二条  常州市武进区科技计划项目（以下简称“项目”）是指在区科技计划中实施安排，由在武进区区域内注册的独立企事业单位法人承担，并在一定时间周期内进行的科学技术研究开发活动。

第三条  项目管理覆盖项目从立项、实施到验收的全过程。其中，项目立项管理是指发布通知后到立项发文，为保证项目立项的公平、公正、公开所作的管理工作；项目实施管理是指项目立项后到项目申请验收前，为保证项目按合同执行对项目所进行的管理工作；项目验收管理是指项目的计划目标和任务基本完成后，对项目所进行的管理工作。

第四条  科技局每年根据全区经济社会发展的需要和科技工作的目标任务，编制《常州市武进区科技发展计划项目申报指南》，在科技局网站上公开发布，明确重点支持与奖励领域，以及项目申报的有关事项。

第五条  区项目分合同类和奖励类两个类别。合同类项目指项目承担单位与科技局签订科技项目合同的项目，分别采取前期支持和后补助两种形式；合同类项目分重点项目和一般项目：重点项目是指区级科技专项资金拨款总额在20万元及以上的项目，一般项目是指区级科技专项资金拨款总额在20万元以下的项目。奖励类项目指根据区科技创新政策直接奖励的项目。

第六条  区项目支持流程：（1）合同类须经项目立项、项目实施、项目验收各环节全部操作程序，其中：前期支持项目立项后科技局会同财政局下达立项文件，给予经费支持；后补助项目根据验收结果，按合同完成情况，科技局会同财政局下达项目后补助资金文件。（2）奖励类项目须经立项、会审环节后，科技局会同财政局下达奖励文件。

第七条  项目的申报一般须经主管部门同意。主管部门是指对项目有推荐、管理权的政府有关部门：开发区是开发区科技局，镇是科技科，区属单位是其接受管理的区部、委、办、局。

第二章 合同类项目的管理办法

第八条  合同类项目的立项管理

（一）立项程序

1、发布通知。科技局根据区科技创新政策的要求，在科技局网站公开发布项目申报通知，明确重点支持领域以及项目申报的有关事项。

2、申请受理。采取网上申报和书面申报相结合的方式。对符合申报条件的项目，一般由项目申报单位按要求向主管部门申报，主管部门审核后向科技局推荐申报。本区企事业单位在规定的时间内，登陆科技局网站，填写并上传《科技计划项目设计任务书》等项目申报材料，书面纸质申报材料应由主管部门盖章推荐，由科技局项目受理统计中心统一受理，并进行形式审查。形式审查主要内容为申报材料的完整性。

3、项目初审。通过形式审查的项目，由科技局相关业务科室对项目材料进行是否符合项目申报指南要求的初审，通过初审的汇总报科技局综合计划科，并在科技局网站上公示初审结果。

4、专家评审。由科技局综合计划科按项目技术领域在专家库中随机选取专家组成评审组，对项目进行评审。项目评审主要采用综合评价方法，评审专家必须坚持公正、公平、科学的原则，以《科技计划项目设计任务书》等申报材料为主要依据，按照各类项目评估指标体系，填写相应的专家评估意见表，提出评审意见。必要时可以增加答辩、现场考察等程序，财政局可参加专家评审会，对评审过程进行监督。

5、部门会审。科技局相关业务科室根据专家评审意见及实际情况，提出立项及经费安排建议初步方案，提交局长办公会议讨论。科技专项资金资助原则上不超过项目总预算的50%。综合计划科汇总局长办公会议讨论结果后，由科技局会同财政局会审确定安排计划，必要时组织实地考察。会审确定的安排计划向区政府分管区领导报备。

6、项目公示。科技局将拟立项项目在科技局网站上向社会公示，征求公众意见。公示期内有异议的，由相关科室、部门调查核实，提出处理方案。

7、立项发文。科技局将项目公示结果向财政局及分管区领导反馈，并会同财政局联合下达项目立项文件。采用后补助方式的合同类项目，由科技局下达指导性计划立项文件。

（二）合同类项目须由科技局相关业务科室与项目承担单位签订《常州市武进区科技计划项目合同》，项目合同期一般不超过2年。经综合计划科审核确定后，由各相关业务科室存档，作为项目管理的主要依据。

第九条  合同类项目的实施管理。实施管理包括重大事项报告、中期检查、统计报告、执行异常审批等环节。

（一） 实行重大事项报告制度。项目执行中如遇目标调整、内容更改、项目负责人与关键技术方案变更等，须按以下程序报批：

1、申请。项目承担单位须及时、主动向项目主管部门提出书面报告；项目主管部门审核同意后，报科技局相关业务科室；

2、批准。科技局相关业务科室提出处理意见经分管局长同意后，由科技局综合计划科审核并下达批复。

3、执行。批复视同对合同的调整。不予批复的项目，视执行情况按总结或终止处理。

（二）实行中期检查制度。项目承担单位须填报“常州市武进区科技计划项目年执行情况表”，并按要求定期报送。根据实际情况，科技局业务科室可进行现场检查或评估，并在年末提交各计划执行情况年度报告。

（三）实行执行异常审批制度。项目承担单位因各种原因不能按项目执行期完成合同的计划目标和任务，必须经科技局批准。执行异常处置方式分为：撤销立项、延期、整改、终止。

（四）撤销立项。项目因弄虚作假或其它客观不可预见事项而不予执行，须按以下程序办理：项目合同签订前，项目承担单位及时提出书面申请，经项目主管部门报科技局，或科技局、项目主管部门发现应当撤销项目的情况，区科技局与区财政局会商后发文予以撤销。

（五）延期。项目不能按照合同期限要求完成而需要延长执行期的，须按以下程序报批：

1、申请。项目承担单位应提前一个月主动提出书面的延期申请，报项目主管部门；项目主管部门审核同意后，报科技局相关业务科室；延期申请只能一次，最长期限不超过一年。

2、批准。科技局相关业务科室提出处理意见，由科技局综合计划科下达批复。

3、执行。延期批复视同对合同的调整。未办理延期申请或延期申请不予批复的项目，视执行情况按总结或终止处理。

（六）整改

1、项目因执行过程中出现偏差而实施的纠偏行为，如遇到下列情况之一：（1）项目执行不力或未开展实质性研发工作；（2）无故不接受政府有关部门对项目执行情况的检查、评估、监督与审计的；（3）经费使用违反有关规定的，由区科技局下达整改通知，并视其情节轻重给予通报批评、缓拨经费、停止拨款等处理。

2、整改的审批及管理程序：

（1）提出。区科技局相关业务科室或项目主管部门根据项目执行情况，提出书面处理意见。

（2）批准。区科技局相关业务科室提出处理意见经分管局长同意后，区科技局综合计划科报局长办公会讨论、同意，下达整改通知书；整改期限不超过3个月。

（3）执行。整改到位后按正常项目管理程序执行，对整改不到位的项目给予终止处理。

（七）终止

项目无法按照合同继续执行而停止或项目失败，如遇到下列情况致使项目合同无法履约的：（1）经实践证明，项目研究开发技术路线不可行或已无实用价值，项目继续实施已无意义的；（2）项目知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或侵权行为，经调解无效的；（3）合作关系、项目负责人等发生重大变化，导致研究开发工作无法进行的；（4）超过项目执行期一年以上的；（5）由于其他不可抗拒的因素，致使研究开发工作不能正常进行的，须按以下程序办理：由项目承担单位及时提出书面申请，经项目主管部门报科技局，或科技局、项目主管部门发现应当终止项目的情况，区科技局按一定程序发文予以终止。

第十条  合同类项目的验收管理。验收管理包括验收申请、验收审批、验收组织、材料归档等环节。项目承担单位须按规定上报验收资料并提供纸质材料。

（一）验收申请。项目承担单位在项目的计划目标和任务基本完成后，均须向科技局提出申请验收。申请验收时应提供以下材料：

1、常州市武进区科技计划项目验收表；

2、项目立项合同，项目合同调整的批复；

3、项目工作总结；

4、项目经费决算报告及按规定需提交的财务审计报告；

5、相关佐证材料，如项目所获成果、专利的佐证材料，研制样机、样品的图片及数据，有关产品测试报告或检测报告及用户使用报告，建设的中试线、试验基地、示范点一览表、图片及数据，购置的仪器、设备等固定资产清单。农业项目必须提供项目执行过程中的有关图片资料。

6、与项目相关的其他材料。

（二）验收审批。项目承担单位提交验收申请后，项目主管部门、科技局相关业务科室应及时对全套验收材料进行审核。

1、项目主管部门审核同意后，报科技局相关业务科室。

2、科技局相关业务科室审核、提出处理意见。对符合验收条件的项目下发验收通知。

3、项目存在下列情况之一的，其验收申请不予通过：

（1）完成合同或计划任务书的任务低于80%，或关键创新指标未完成；

（2）提供的验收材料、数据不真实；

（3）擅自修改合同或计划任务书的考核目标、内容、技术路线；

（4）研究过程及结果等存在纠纷尚未解决；

（5）未通过项目财务审计；

（6）超过合同规定的执行期6个月以上且事先未经批准同意延期的。

4、验收申请不予通过的项目，视执行情况按总结或终止处理：

（1）总结。申请材料、数据真实，已基本完成研发任务的项目，按总结处理。

（2）终止。申请材料、数据不真实，恶意造假的，合同任务完成不理想的，按终止处理。

（三）验收组织。验收组织分会议验收和书面验收：

1、会议验收。会议验收应组建验收专家组，专家组成员由具有相关性的技术、经济、管理专家组成，一般5至7人，其中技术专家3至5人。专家组技术专家由项目承担单位提出拟聘请名单，并报科技局相关业务科室同意；专家组组长应具有副高或以上的职称。拨款20万元及以上的重点项目采用会议验收的形式，重点项目的验收由科技局相关业务科室会同科技局综合计划科组织实施。

2、书面验收。书面验收采用集中评估的方式，聘请具有相关性的技术、经济、管理专家组成评估组，一般3人，对项目完成情况进行评价。评价结果分优秀、合格和不合格，评价结果为优秀、合格的，验收结论为通过，评价结果为不合格的，验收结论为不通过。一般项目采用书面验收的形式，由科技局相关业务科室会同科技局综合计划科组织实施。书面验收通常每年组织一次。

3、验收依据。项目验收以批准的项目合同、可行性研究报告或计划任务书约定的内容和考核目标为基本依据，对计划任务完成情况、经费使用的合理性、项目产生的科技成果水平、应用效果和对经济与社会的影响、实施的技术路线、攻克关键技术的方案和效果、知识产权的形成和管理、科技人才的培养和队伍建设等作出客观的、实事求是的评价。

（四）材料归档。项目通过验收后，项目承担单位应及时按流程办理验收证书并报科技局相关业务科室存档。

（五）验收不通过。验收不通过分总结和终止：

1、总结。项目组织验收未获通过，但提供的材料、数据真实，已基本完成研发任务的项目，按总结处理。

2、终止。项目验收过程中，发现提供的验收材料、数据不真实，恶意造假的，验收不予通过，按终止处理；已通过验收（含已办理验收证书）、总结的项目，经抽查、复核等发现有恶意造假的，撤销原验收（或总结）结论，并按终止处理。

第三章 奖励类项目的管理办法

第十一条  奖励类项目类别及评审要求：

1、突出贡献科技人员、优秀专业技术工作者等项目。评审由科技局相关科室组织专家对项目进行综合评价，提出评审意见，经局长办公会议讨论，并由区政府常务会议进行决策。

2、科技创新“双十百千”奖、区工程技术研究中心绩效评估优秀奖励等项目。由科技局相关科室组织专家评审，提出立项及经费安排建议初步方案，提交局长办公会议讨论。

3、专利奖励、产学研补助等项目。由科技局相关科室受理核查，提出立项及经费安排建议初步方案，提交局长办公会议讨论。

4、创新创业载体建设、创新型企业培育等项目。由科技局相关科室根据上级奖励及认定文件，提出立项及经费安排建议初步方案，提交局长办公会议讨论。

综合计划科汇总经费安排结果后，会同财政局会审确定安排计划，必要时组织实地考察。会审确定的安排计划报局长办公会议审核。

第十二条  奖励类项目的立项程序：

1、发布通知。科技局根据四类项目管理的不同要求，在科技局网站公开发布项目申报通知，明确申报的有关事项。

2、申请受理。本区企事业单位在规定的时间内，登陆科技局网站，填写并上传项目申报材料。同时应提交由主管部门盖章推荐的书面纸质申报材料，由申报通知明确的科技局相关科室受理，并进行初审。

3、项目公示。科技局将拟立项项目在科技局网站向社会公示，征求公众意见。公示期内有异议的，由相关科室、部门调查核实，提出处理方案。

4、立项发文。科技局将项目公示结果向财政局及分管区领导反馈，并会同财政局联合下达科技计划项目立项文件。

第十三条  项目主管部门应做好项目的跟踪服务工作，并督促项目承担单位配合科技局实施以下管理：

1、区工程技术研究中心：项目承担单位每年年末须按统计局、科技局要求，填报《工业企业科技项目情况》（表号107-1）和《工业企业科技活动及相关情况》（表号107-2）等统计报表，且报表中必须如实反映出企业研发机构的情况，否则视同未建。

2、高新技术企业：项目承担单位须按统计局、科技局要求，每季度按时填报《江苏省高新技术企业通用表》，年末按时填报《国家高新技术企业统计报表》、《高新技术企业科技创新情况年报快表》等统计报表，且报表中必须如实反映出企业科技创新情况；结合高新技术企业认定条件和企业实际情况，及时办理专利申请、高新技术产品申报、研发费加计扣除备案等工作。

3、产学研补助：项目承担单位每年年末须按科技局要求，填报《武进区产学研项目实施情况表》。

4、其他科技局提出的管理要求。

第四章  财务审计

第十四条　合同类项目：重点项目由科技局、财政局委托符合科技项目验收审计资质条件的会计师事务所承担财务审计。一般项目科技拨款10万元及以上的由项目承担单位出具

加盖财务专用章的“科技计划项目经费专项审计报告”；科技拨款10万元以下的由项目承担单位出具加盖单位财务专用章的“常州市武进区区级科技计划项目经费决算表”。后补助项目则一律由科技局、财政局委托符合科技项目验收审计资质条件的会计师事务所承担财务审计。科技局、财政局委托会计师事务所所需的审计费用由区科技专项资金列支。（审计报告样式见附件）

第十五条　从事科技项目验收审计的会计师事务所应具备以下条件，并在接受委托时出具符合资质条件的承诺书：

1、具备独立执业资格，成立3年以上，近3年内无不良记录；

2、承担审计工作当年的注册会计师人数占职工全年月平均人数的比例不低于20%，全年月平均职工人数在20人以上；

3、熟悉科技专项资金管理的相关政策。

第十六条　财务审计的一般原则：支出必须与项目研究任务相关，不相关部分不予确认；支出中有相关文件规定要求的，超标准部分不予确认；设备费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费超预算部分不予确认；支出必须是项目执行期内的支出；项目总预算不变的情况下，直接费用中材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费以及其他支出预算如需调整，项目负责人根据项目执行过程中科研活动的实际需要提出申请，由项目承担单位审批，区科技局或项目主管部门在中期检查、项目验收时予以确认。设备费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费预算一般不予调增，如需调减可按上述程序调剂用于项目其他方面支出。间接费用不得调整。

第十七条　财务审计主要审计项目合同经费预算执行、使用、管理情况。经费投入是否按预算足额到位；经费支出是否合理、合法、有效，有无截留、挪用、浪费和违反财经纪律的行为；经费内部控制制度建设及执行情况，固定资产管理情况，是否独立内部核算，会计核算是否规范，决算编制是否真实、可靠，有无弄虚作假现象。项目合同预算有变更的，按经核准的变更预算进行审计。项目合同涉及经济指标任务的，应当对相关经济指标的完成情况进行审计。

第十八条　下列八种行为不能通过财务审计：

1、编报虚假预算，骗取国家财政资金的；

2、截留、挤占、挪用科技专项资金的；

3、提供虚假会计资料的；

4、未按规定执行和调整预算的；

5、虚假承诺配套资金、自筹经费不到位骗取科技专项资金的；

6、未对专项资金进行单独内部核算；

7、违反规定转拨、转移专项资金；

8、其他违反国家财经纪律的行为。

第十九条  终止或撤销项目的，由科技局会同财政局联合对其执行情况进行检查和财务审计，根据结果按原渠道收回项目结余经费。

第五章  管理职责

第二十条　科技局的职责：

1、审核项目年度执行情况表、项目总结报告和项目经费的预、决算。每年末根据项目执行情况提出各计划的执行情况年度报告；

2、对项目执行和经费使用情况进行监督检查。自行组织或委托项目主管部门、中介机构对项目进行中期检查或中期评估；

3、组织项目执行和经费使用情况的统计工作；

4、组织协调并处理项目执行中需要协调、处理的重大问题；

5、对项目主管部门进行目标考核，对项目相关责任主体进行信用评价；

6、对项目的实施和验收过程进行管理，每年会同财政局对合同类项目进行不定期抽查。

7、每年底科技局对本年度各类科技计划的实施情况进行分析，并提出绩效评估报告。

第二十一条　项目主管部门的职责：

1、监督项目执行和经费使用，督促项目自筹资金到位；

2、协同科技局对在研项目执行情况进行中期检查或中期评估，审核验收项目的工作总结和经费决算；

3、协调项目执行，向科技局报告项目执行中难以协调和解决的问题；

4、配合科技局对项目相关责任主体进行信用评价。

第二十二条　项目承担单位及项目负责人的职责：

1、严格执行科技项目合同或计划任务书，按期完成项目目标任务，并按要求向区科技局申请验收；

2、对拥有自主知识产权和国家科学技术秘密的项目，在实施研究开发过程中，要加强知识产权的管理和保护，建立专项保密和使用制度，报告项目执行中知识产权管理情况；

3、如实报告项目年度执行情况和经费使用情况，及时报告项目实施中出现的重大事项，填报项目执行和经费使用情况统计报表；

4、按照区有关财务制度的管理规定和项目合同的要求，加强对项目经费的监督管理，保证经费专款专用，并对项目经费实行单独核算；

5、接受科技局和项目主管部门对项目执行和经费使用情况的监督检查，接受并配合科技局委托的中介机构所进行的科技项目评估，如实提供相关数据和资料；

6、做好项目实施和验收过程准备及科技统计等其他配合工作。

第六章  信用管理

第二十三条  实行信用认定及管理制度

1、项目承担单位、项目负责人、项目主管部门、评审专家和中介机构，在实施和参与项目中需践行承诺、履行义务、奉行诚信准则。

2、对于有应结未结项目的项目负责人、承担单位，科技局暂停受理其新申报的区科技计划项目；对于有总结结题项目的项目负责人、承担单位，科技局在一年内停止受理其申报区科技计划项目；对于有终止、撤消项目的项目负责人、承担单位，科技局在两年内停止受理其申报区科技计划项目。

第七章  附则

第二十四条　因工作原因知悉项目信息的相关人员，应保守项目技术秘密，未经允许擅自披露、使用或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关规定追究其责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。涉及国家科学技术秘密的，按有关规定处理。

第二十五条　本办法自印发之日起施行。原《常州市武进区科技计划项目管理办法》（武科发【2014】15号）、《常州市武进区

区级科技计划项目实施和验收管理办法》（武科发【2015】17号、武财工贸【2015】16号）同时废止。

附件1：

XXX科技计划项目经费专项审计报告（样式）

（内审适用）

被审计单位：（全称）

审计项目名称：

根据《常州市武进区科技专项资金管理办法》（武科发[2018]25号、武财工贸[2018]15号）的有关规定，我单位组成审计组，于20 X X年X X月X X日对我单位承担的20 X X年度区科技计划项目（以下简称“科技项目”）（项目名称）（项目编号）的经费收支使用情况以及常州市武进区科技计划项目合同书（以下简称合同）中的经济指标的执行情况进行财务审计。我单位及项目负责人对本报告的真实、合法、完整性承担责任。

一、单位及项目基本情况

- 单位的基本情况

企业（有限责任公司、股份公司、民办非企业）的要素：

注册成立的时间、企业性质，（具体）工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征（注册号、注册资本金）；法定代表人；公司经营范围；企业地址等。

科教单位（科研院所、高等学校和其他事业性研究机构）的要素：成立时间，单位负责人，与本科技项目相关的科研配置和主要研究开发人员等。

- 科技合同特征

科技项目申请时间，签订合同时间，签订合同的主体，

合同计划编号；合同签订后有无重大变更，说明变更、请示和批准情况；

（三）项目实施情况

简述项目实施的主要目标和任务，主要研究成果以及应用和产业化推广情况。

（四）项目产业化现状及趋势

简述本行业目前国内或国际产业现状，并简要描述项目实施后给行业带来的突破。

- 项目经费预算安排及执行情况

（一）项目经费预算安排情况：

根据《XXX》文件批准，项目经费预算金额为    万元，专项经费来源无调整，（有调整，说明调整前后情况）。

（二）项目经费投资到位情况

经审计确认，截止XXX年XX月XX日，项目经费投资到位XXX万元，项目经费支出符合科技项目经费管理的有关要求。

单位:万元

|  | 合同预算额 | 实际投资额 | 实到时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区财政拨款 |  |  |  |  |
| 银行贷款 |  |  |  |  |
| 企业自筹 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：项目合同预算有变更的，按经核准的变更预算进行审计。

（三）项目经费拨付情况：

本项目如有其他单位共同承担，注明本单位下拨其他共同承担单位的经费。（如无，忽略）

（四）项目经费累计支出情况

单位：万元

| 专项经费支出项目 | 合同预算额 |  | 实际支出额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同预算额 | 其中：区财政拨款 | 实际支出额 | 其中：区财政拨款 |  |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |  |  |
| （2）设备试制费 |  |  |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |

注：（1）严格执行项目财务审计的原则规定。

（2）需要提供明细的科目包括：5万元以上的购置、试制设备以及租赁外单位设备费用、测试化验加工费、合作协议研究开发费用（注明资金来源，自筹或财政拨款）。

(五)项目专项经费（注：财政拨款）结余情况（如无，忽略）

三、项目经济指标完成情况

经审计确认，截止XXX年XX月XX日，通过该项目实施实现销售收入XXX万元，完成合同指标XXX万元的XX%；实现利税XXX万元，完成合同指标XXX万元的XX%；

- 项目产品销售收入（技术服务收入）表

单位：万元

| 序号 | 项目销售产品（技术服务收入内容） | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 项目产品实现利润表（技术服务利润）表

单位：万元

| 序号 | 项目销售产品（技术服务收入内容） | XX年XX月-XX年XX月 |  | XX年XX月-XX年XX月 |  | XX年XX月-XX年XX月 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目产品应计缴税金（技术服务收入应计缴税金）

表（含一般增值税、营业税及其附加、所得税等）

单位：万元

| 序号 | 税种 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 |  |  |  |  |
| 2 | 营业税 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

四、项目经费管理和使用情况

项目合同经费预算执行、使用、管理情况。经费投入是否按预算足额到位；经费支出是否合理、合法、有效，有无截留、挪用、浪费和违反财经纪律的行为；经费内部控制制度建设及执行情况，固定资产管理情况，是否独立内部核算，会计核算是否规范，决算编制是否真实、可靠，有无弄虚作假现象。

五、审计意见（综合评价）

我单位全面（基本、未）完成了项目合同规定的主要研发任务和财务考核指标。项目专项资金的收支和决算总体（基本、不）符合科技经费管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了上述专项资金的预算执行情况。

六、其他需要说明的事项

该科技项目需要披露的其他信息。对存在的主要问题进行说明。如无，则注明：无其他需要说明的事项。

20XX年XX月XX日

附件2：

常州市武进区区级科技计划项目经费决算表

（适用区级科技拨款总额在10万元以下的项目）

项目编号：

项目名称：

承担单位：

单位：万元

| 专项经费支出项目 | 合同预算额 |  | 实际支出额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同预算额 | 其中：市财政拨款 | 实际支出额 | 其中：市财政拨款 |  |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |  |  |
| （2）设备试制费 |  |  |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |

编制单位：（盖财务专用章）

20XX年XX月XX日

附件3：

关于对XXX（单位）“XXX”项目经费支出的

审计报告

XXX审（20XX）第XX号

被审计单位：（全称）

我们接受委托，对贵（单位）“XXX”项目经费支出情况进行了审计。提供真实、合法、完整的审计资料，遵循国家科技计划和经费支出管理的相关规定是贵单位管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵单位是否遵循《常州市武进区科技专项资金管理办法》（武科发[2018]25号、武财工贸[2018]  号）相关要求，按规定使用项目经费情况发表审计意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对贵单位对该项目经费使用情况的核算结果是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关该项目经费使用情况的审计证据。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

现将审计情况报告如下：

- 单位及项目基本情况

（一）单位的基本情况

企业（有限责任公司、股份公司、民办非企业）的要素：

注册成立的时间、企业性质，（具体）工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征（注册号、注册资本金）；法定代表人；公司经营范围；企业地址等。

科教单位（科研院所、高等学校和其他事业性研究机构）的要素：成立时间，单位负责人，与本科技项目相关的科研配置和主要研究开发人员等。

- 项目合同特征

科技项目申请时间，签订合同时间，签订合同的主体，

合同计划编号；合同签订后有无重大变更，说明变更、请示和批准情况；

（三）项目实施情况

简述项目实施的主要目标和任务，主要研究成果以及应用和产业化推广情况。

（四）项目产业化现状及趋势

简述本行业目前国内或国际产业现状，并简要描述项目实施后给行业带来的突破。

二、项目经费预算安排及执行情况

（一）项目经费预算安排情况

根据《XXX》文件批准的预算，项目经费预算金额为        ，专项经费来源无调整，（有调整，说明调整前后情况）。

（二）项目经费投资到位情况

经审计确认，截止XXX年XX月XX日，项目经费投资到位XXX万元，项目经费支出符合科技项目经费管理的有关要求。

单位:万元

|  | 合同预算额 | 实际投资额 | 实到时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区财政拨款 |  |  |  |  |
| 银行贷款 |  |  |  |  |
| 企业自筹 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：项目合同预算有变更的，按经核准的变更预算进行审计。

（三）项目经费拨付情况

本项目如有其他单位共同承担，注明本单位下拨其他共同承担单位的经费。（如无，忽略）

（四）项目经费累计支出及审计认定情况

1、项目经费累计实际支出情况

单位：万元

| 专项经费支出项目 | 合同预算额 |  | 实际支出额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同预算额 | 其中：区财政拨款 | 实际支出额 | 其中：区财政拨款 |  |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |  |  |
| （2）设备试制费 |  |  |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |

注：（1）严格执行项目财务审计的原则规定。

（2）需要提供明细的科目包括：5万元以上的购置、试制设备以及租赁外单位设备费用、测试化验加工费、合作协议研究开发费用（注明资金来源，自筹或财政拨款）。

2、项目专项经费（注：财政拨款）累计支出及审计认定情况：

单位项目专项经费累计支出         万元，经审计认定项目专项经费累计支出         万元，详见下表：

单位：万元

| 专项经费支出项目 | 预算数 | 实际 支出 | 审定数 | 审计 调整 | 专项结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |  |  |
| （2）设备试制费 |  |  |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |

3、项目专项经费（注：财政拨款）结余情况（如无，忽略）

4、项目自筹经费累计支出及审计认定情况

单位项目自筹经费累计支出            万元，经审计认定项目自筹经费累计支出            万元，详见下表：

单位：万元

| 自筹经费支出项目 | 预算数 | 实际支出 | 审定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费用 |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |
| （2）设备试制费 |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |
| 其中：绩效支出 |  |  |  |

三、项目经济指标完成情况

经审计确认，截止XXX年XX月XX日，通过该项目实施实现销售收入XXX万元，完成合同指标XXX万元的XX%；实现利税XXX万元，完成合同指标XXX万元的XX%；

- 项目产品销售收入（技术服务收入）表

单位：万元

| 序号 | 项目销售产品（技术服务收入内容） | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 项目产品实现利润表（技术服务利润）表

单位：万元

| 序号 | 项目销售产品（技术服务收入内容） | XX年XX月-XX年XX月 |  | XX年XX月-XX年XX月 |  | XX年XX月-XX年XX月 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目产品应计缴税金（技术服务收入应计缴税金）

表（含一般增值税、营业税及其附加、所得税等）

单位：万元

| 序号 | 税种 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 |  |  |  |  |
| 2 | 营业税 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

四、项目经费管理和使用情况

项目合同经费预算执行、使用、管理情况。经费投入是否按预算足额到位；经费支出是否合理、合法、有效，有无截留、挪用、浪费和违反财经纪律的行为；经费内部控制制度建设及执行情况，固定资产管理情况，是否独立内部核算，会计核算是否规范，决算编制是否真实、可靠，有无弄虚作假现象。

五、审计意见（综合评价）

贵单位对该项目经费进行了独立(非独立)核算，并建立了（未建立）内部控制制度,上述项目专项资金的收支和决算总体（基本、不）符合相关科技经费管理的规定，在所有重大方面公允反映了上述专项资金的预算执行情况。我们在审计过程中未发现（发现）编报虚假预算套取国家财政资金，截留、挤占、挪用专项经费，违反规定转拨、转移专项经费，提供虚假财务会计资料，虚假承诺及其他违反国家财经纪律等行为。

六、其他需要说明的事项

该科技项目需要披露的其他信息。对存在的主要问题进行说明。如无，则注明：无其他需要说明的事项。

会计师事务所:（盖印 ）     中国注册会计师：（签名）

中国注册会计师：（签名）

地址：               报告日期： 20XX年XX月XX日